## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: | SEDE CRM - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - FASE 1 | DATA: | 2011-10-10
Local: | RUA ANTONIO AMADO NOIVO N.º 430 - JARDIM LAGO PARQUE - LONDRINA - PR
Cliente: UNIMED DE LONDRINA | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 38702.3988 | 4.224% | MÊS 01: 38702.3988
2. | INFRAESTRUTURA | 41733.848 | 4.555% | MÊS 01: 20866.924; MÊS 02: 20866.924
3. | SUPERESTRUTURA | 59984.4098 | 6.547% | MÊS 02: 23993.7639; MÊS 03: 35990.6459
4. | COBERTURA E PROTEÇÕES | 41205.4103 | 4.497% | MÊS 05: 41205.4103
5. | ALVENARIA | 30272.2571 | 3.304% | MÊS 03: 9081.6771; MÊS 04: 15136.1286; MÊS 05: 6054.4514
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 196857 | 21.49% |  | 19685.7 | 19685.7 | 39371.4 | 39371.4 | 39371.4 | 19685.7 | 19685.7
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 35463.84 | 3.871% |  | 3546.384 | 3546.384 | 7092.768 | 3546.384 | 7092.768 | 7092.768 | 3546.384
8. | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS | 72132.317 | 7.873% | MÊS 05: 21639.6951; MÊS 06: 21639.6951; MÊS 07: 14426.4634; MÊS 08: 14426.4634
9. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 10460.0048 | 1.142% | MÊS 06: 1046.0005; MÊS 07: 9414.0043
10. | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 98483 | 10.75% |  |  | 9848.3 | 19696.6 | 9848.3 | 19696.6 | 19696.6 | 19696.6
11. | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 62851.5779 | 6.86% | MÊS 04: 6285.1578; MÊS 05: 25140.6312; MÊS 06: 31425.7889
12. | REVESTIMENTOS DE PISOS | 68326.0636 | 7.458% | MÊS 05: 6832.6064; MÊS 06: 20497.8191; MÊS 07: 20497.8191; MÊS 08: 20497.8191
13. | REVESTIMENTO DE FORROS | 31928.1585 | 3.485% | MÊS 05: 15964.0792; MÊS 06: 15964.0792
14. | FERRAGENS | 37165.4529 | 4.056% | MÊS 07: 37165.4529
15. | BANCADAS DE GRANITO, SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 7363.3248 | 0.8037% | MÊS 07: 7363.3248
16. | PINTURA GERAL | 67279.2583 | 7.343% | MÊS 07: 33639.6291; MÊS 08: 33639.6291
17. | SERVIÇOS EXTERNOS | 15995.7147 | 1.746% | MÊS 08: 15995.7147
|  | 916204.0364 | 100% | 59569.3228 | 68092.7719 | 78152.707 | 87582.0544 | 169602.9575 | 156734.1508 | 168981.7616 | 127488.3104
| B.D.I. - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 229051.0091 | 25% | 14892.3307 | 17023.193 | 19538.1768 | 21895.5136 | 42400.7394 | 39183.5377 | 42245.4404 | 31872.0776
| TOTAL ORÇAMENTO | 1145255.0455 |  | 74461.6535 | 85115.9649 | 97690.8838 | 109477.5679 | 212003.6969 | 195917.6885 | 211227.202 | 159360.388

## consolidado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | SEDE CRM - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - FASE 1 |  | DATA: | 2011-10-10
Local: | RUA ANTONIO AMADO NOIVO N.º 430 - JARDIM LAGO PARQUE - LONDRINA - PR
Cliente: UNIMED DE LONDRINA | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 38702.3988 | 4.224%
2. | INFRAESTRUTURA |  | 41733.848 | 4.555%
3. | SUPERESTRUTURA |  | 59984.4098 | 6.547%
4. | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 41205.4103 | 4.497%
5. | ALVENARIA |  | 30272.2571 | 3.304%
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 196857 | 21.49%
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  | 35463.84 | 3.871%
8. | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS |  | 72132.317 | 7.873%
9. | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 10460.0048 | 1.142%
10. | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  | 98483 | 10.75%
11. | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  | 62851.5779 | 6.86%
12. | REVESTIMENTOS DE PISOS |  | 68326.0636 | 7.458%
13. | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 31928.1585 | 3.485%
14. | FERRAGENS |  | 37165.4529 | 4.056%
15. | BANCADAS DE GRANITO, SOLEIRAS E PINGADEIRAS |  | 7363.3248 | 0.8037%
16. | PINTURA GERAL |  | 67279.2583 | 7.343%
17. | SERVIÇOS EXTERNOS |  | 15995.7147 | 1.746%
|  |  | 916204.0364 | 100%
| B.D.I. - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  | 229051.0091 | 25%
| TOTAL ORÇAMENTO |  | 1145255.0455

## orçamento geral
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | SEDE CRM - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - FASE 1 |  |  |  | 2011-10-10
Local: | RUA ANTONIO AMADO NOIVO N.º 430 - JARDIM LAGO PARQUE - LONDRINA - PR
Cliente: | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UD | P. UNIT | P. PARCIAL | P. TOTAL | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Implantação do canteiro de obras
1.1.1 | Entrada de energia elétrica (ativar padrão existente) | 1 | ud | 1080.3 | 1080.3
1.1.2 | Entrada de água (ativar ramal existente de água e esgoto) | 1 | ud | 432.12 | 432.12
1.1.3 | Tapume em chapas compensadas de 10mm pintado | 66 | m² | 52.8591 | 3488.6992
1.1.4 | Barraco de obras (chuveiro, sanitário, vestiario, refeitorio, deposito) | 39 | m² | 129.636 | 5055.804
1.1.5 | Central de concreto e argamassa (locação betoneira) | 18 | mês | 205.257 | 3694.626
1.1.6 | Placa de obra 1,00x2,00 m | 1 | ud | 270.075 | 270.075
1.1.7 | ART do CREA referente a execução | 425.64 | m² | 1.0803 | 459.8189
1.1.8 | Impostos e taxas p/Alvará de Licença | 425.64 | m² | 1.0803 | 459.8189
1.1.9 | Sondagem e projeto de fundação | 103.81 | m² | 6.4818 | 672.8757
1.1.10 | Locação da obra | 425.64 | m² | 2.8304 | 1204.7255
1.2 | Demolições
1.2.1 | Remoção de instalações elétricas | 1 | ud | 540.15 | 540.15
1.2.2 | Remoção de instalações hidráulicas | 1 | ud | 540.15 | 540.15
1.2.3 | Remoção dos telhados c/reaproveitamento de materiais | 202.28 | m² | 11.9373 | 2414.6801
1.2.4 | Remoção de esquadrias metálicas e madeira | 55 | pç | 16.2045 | 891.2475
1.2.5 | Demolição de paredes em alvenaria de tijolos | 45.8 | m³ | 23.0968 | 1057.8341
1.2.6 | Demolição de pisos inclusive a regularização | 374.03 | m² | 10.0144 | 3745.6789
1.2.7 | Demolição de pisos de concreto / calçadas, estacionamento, passeio | 135.21 | m³ | 27.0075 | 3651.6841
1.2.8 | Remoção de entulhos com caminhões | 34 | ud | 129.636 | 4407.624
1.2.9 | Locação de Caçambas | 22 | ud | 156.6435 | 3446.157
1.2.10 | Destinação final entulhos em local adequado | 110 | m³ | 10.803 | 1188.33 | 38702.3988 | 4.224%
2. | INFRAESTRUTURA
2.1 | Serviços em terra
2.1.1 | Escavação de solo | 90 | m³ | 50.7741 | 4569.669
2.1.2 | Aterro compactado | 36 | m³ | 25.9272 | 933.3792
2.2 | Fundações
2.2.1 | Escavação de solo para blocos e baldrames | 83.77 | m³ | 21.7248 | 1819.8893
2.2.2 | Re-aterro apiloado de valas | 60 | m³ | 26.9535 | 26.9535
2.2.3 | Estaca escavada d=32 cm | 112 | m | 32.409 | 3629.808
2.2.4 | Estaca escavada d=25 cm | 648 | m | 24.3068 | 15750.774
2.2.5 | Formas para blocos e baldrames | 112.62 | m² | 36.19 | 4075.7234
2.2.6 | Aço CA-60B | 336.95 | kg | 5.9417 | 2002.039
2.2.7 | Aço CA-50A | 831.45 | kg | 6.4278 | 5344.3818
2.2.8 | Concreto fck 20 mPa | 10.48 | m³ | 281.2885 | 2947.9036
2.2.9 | Lançamento de concreto em fundação | 10.48 | m³ | 60.432 | 633.3272 | 41733.848 | 4.555%
3. | SUPERESTRUTURA
3.1 | Forma de madeira para pilares, vigas e lajes | 444.14 | m² | 36.19 | 16073.4488
3.2 | Aço CA-60B | 703.8 | kg | 6.5682 | 4622.7161
3.3 | Aço CA-50A | 3658.15 | kg | 6.4278 | 23513.8017
3.4 | Concreto fck 20 mPa | 32.33 | m³ | 281.2885 | 9094.0577
3.5 | Lançamento de concreto em estrutura | 32.33 | m³ | 104.2814 | 3371.4163
3.6 | Laje pré-moldada treliçada B=12 | 52.92 | m² | 62.5278 | 3308.9693 | 59984.4098 | 6.547%
4. | COBERTURA E PROTEÇÕES
4.1 | Cobertura existente
4.1.1 | Manutenção e reforço em tesouras existentes | 152.18 | m² | 35.6499 | 5425.2018
4.1.2 | Limpeza das telhas existentes | 152.18 | m² | 30.2484 | 4603.2015
4.2 | Estrutura metálica
4.2.1 | Marquises metálicas | 65.6 | m² | 129.636 | 8504.1216
4.2.2 | Cobertura em telhas de aço trapezoidal 0,5 mm | 65.6 | m² | 32.409 | 2126.0304
4.2.3 | Calhas em chapas galvanizadas # 26 | 77.9 | m | 45.9128 | 3576.6032
4.2.4 | Rufo em chapas galvanizadas # 26 | 181.25 | m | 23.0104 | 4170.6332
4.2.5 | Rufo nos platibandas em chapa galvanizados #26 | 181.25 | m | 28.3039 | 5130.0746
4.2.6 | Revestimento em alumínio composto ACM | 14.9125 | m² | 324.09 | 4832.9921
4.3 | Impermeabilização
4.3.1 | Impermeabilização de muro de arrimo central | 8.125 | m² | 18.9052 | 153.6052
4.3.2 | Impermeabilização de baldrames c/pintura betuminosa | 72 | m² | 3.4354 | 247.3455
4.3.3 | Impermeabilização de lajes com manta asfáltica de 4 mm | 24.03 | m² | 41.0514 | 986.4651
4.3.4 | Impermeabilização de varandas e áreas molhadas | 24.67 | m² | 28.0878 | 692.926
4.4 | Domus
4.4.1 | Domus sem ventilação | 2 | ud | 378.105 | 756.21 | 41205.4103 | 4.497%
5. | ALVENARIA
5.1 | Alvenaria de tijolos de 8 furos 1 vez | 117.9 | m2 | 55.3222 | 6522.483
5.2 | Alvenaria de tijolos de 6 furos 1/2 vez | 744.36 | m2 | 31.5232 | 23464.5749
5.3 | Elemento vazado em concreto | 4.8 | m2 | 59.4165 | 285.1992 | 30272.2571 | 3.304%
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Fornecimento de materiais cfe relação em anexo | 1 | gl | 134357 | 134357
6.2 | Mão de obra geral de instalações cfe projeto | 1 | gl | 62500 | 62500 | 196857 | 21.49%
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
7.1 | Fornecimento de materiais cfe relação em anexo | 1 | gl | 26213.84 | 26213.84
7.2 | Mão de obra geral de instalações cfe projeto | 1 | gl | 9250 | 9250 | 35463.84 | 3.871%
8. | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS
8.1 | Janelas e portas de alumínio conforme detalhes
8.1.1 | J1 - janela fixa 265x180 | 1 | ud | 1700.5002 | 1700.5002
8.1.2 | J2 - janela maxim ar/ fixa 80x180 | 1 | ud | 715.5907 | 715.5907
8.1.3 | J3 - janela correr 100x110 | 1 | ud | 546.6318 | 546.6318
8.1.4 | J4A - janela correr 140x100 | 2 | ud | 695.7132 | 1391.4264
8.1.5 | J4B - janela correr 140x100 | 1 | ud | 695.7132 | 695.7132
8.1.6 | J5 - janela correr 435x100 | 1 | ud | 2161.6803 | 2161.6803
8.1.7 | J6A - janela basculante/fixa 80x100 | 6 | ud | 397.5504 | 2385.3024
8.1.8 | J6B - janela basculante/fixa 80x100 | 1 | ud | 397.5504 | 397.5504
8.1.9 | J6C - janela basculante/fixas 80x100 | 1 | ud | 397.5504 | 397.5504
8.1.10 | J7 - janela correr/fixa 180x100 | 2 | ud | 894.4884 | 1788.9768
8.1.11 | J8A - janela correr 200x100 | 2 | ud | 993.876 | 1987.752
8.1.12 | J8B- janela correr 200x100 | 1 | ud | 993.876 | 993.876
8.1.13 | J10 - janela maxim ar/fixa 80x210 | 1 | ud | 834.8558 | 834.8558
8.1.14 | J11A - janela maxim ar/fixa 40x100 | 2 | ud | 198.7752 | 397.5504
8.1.15 | J11B - janela maxim ar/fixa 40x100 | 2 | ud | 198.7752 | 397.5504
8.1.16 | J13 - janela basculante 100x30 | 2 | ud | 149.0814 | 298.1628
8.1.17 | J16 - janela maxim ar 90x100 | 1 | ud | 447.2442 | 447.2442
8.1.18 | J17 - janela correr 110x100 | 4 | ud | 546.6318 | 2186.5272
8.1.19 | V1 - visor fixo 150x100 | 1 | ud | 534.7485 | 534.7485
8.1.20 | V2 - visor fixo 180x100 | 2 | ud | 641.6982 | 1283.3964
8.1.21 | V3 - visor fixo 275x100 | 1 | ud | 980.3723 | 980.3723
8.1.22 | V4 - visor fixo 200x115 | 1 | ud | 894.4884 | 894.4884
8.1.23 | V5 - visor fixo 430x100 | 1 | ud | 1532.9457 | 1532.9457
8.1.24 | PJ2 - porta correr/fixa 435x210 | 1 | ud | 4539.5286 | 4539.5286
8.1.25 | PJ3 - porta correr/fixa 100x210 | 1 | ud | 1043.5698 | 1043.5698
8.1.26 | PJ3A - porta correr/fixa 170x100 | 1 | ud | 844.7946 | 844.7946
8.1.27 | P6 - porta abrir 2 folhas 200x210 | 1 | ud | 2087.1396 | 2087.1396
8.1.28 | P9 - porta abrir 90x210 | 1 | ud | 939.2128 | 939.2128
8.1.29 | P15 - porta veneziana 80x120 | 2 | ud | 601.511 | 1203.0221
8.1.30 | P16 - porta veneziana 70x150 | 1 | ud | 657.9027 | 657.9027
8.1.31 | P17 - porta abrir 2 folhas 110x210 | 2 | ud | 1147.9268 | 2295.8536
8.1.32 | P18 - porta abrir 110x210 | 1 | ud | 1147.9268 | 1147.9268
8.1.33 | Brize de alumínio Hunter Douglas | 41.4 | m2 | 345.696 | 14311.8144
8.2 | Vidros e espelhos |  |  |  | 0
8.2.1 | Vidro transparente verde/incolor | 36.5 | m2 | 104.6271 | 3818.8875
8.2.4 | Vidro temperado verde/incolor | 46.6 | m2 | 194.454 | 9061.5564
8.2.5 | Espelho 5 mm borda bizotada | 20.43 | m2 | 256.0311 | 5230.7154 | 72132.317 | 7.873%
9. | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | P1 - porta de abrir 110x210 | 3 | ud | 604.968 | 1814.904
9.2 | P2 - porta de abrir 90x210 | 1 | ud | 362.9808 | 362.9808
9.3 | P3 - porta de abrir 80x210 | 10 | ud | 362.9808 | 3629.808
9.4 | P4 - porta de abrir 70x210 | 4 | ud | 362.9808 | 1451.9232
9.5 | P5 - porta de abrir 60x210 | 5 | ud | 337.5938 | 1687.9688
9.6 | P12 - porta de correr /fixa 200x210 | 1 | ud | 1512.42 | 1512.42 | 10460.0048 | 1.142%
10. | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
10.1 | Plataforma tipo elevador ThyssenKrupp com 2 paradas | 1 | cj | 45000 | 45000
10.2 | Sistema de Ar Condicionado cfe projeto | 1 | cj | 47733 | 47733
10.8 | Serviços de obras civis para apoio instalação ar condicionado | 1 | ud | 5750 | 5750 | 98483 | 10.75%
11. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
11.1 | Chapisco em paredes | 1724.52 | m2 | 3.4786 | 5998.8566
11.2 | Emboço e reboco | 1724.52 | m2 | 21.606 | 37259.9791
11.3 | Revestimento cerâmico Eliane 88x44 | 21.3 | m2 | 83.7232 | 1783.3052
11.4 | Revestimento cerâmico Eliane 44x32,5 | 95.8 | m2 | 59.7406 | 5723.1485
11.5 | Revestimento em granito polido acqualux | 14.2 | m² | 324.09 | 4602.078
11.6 | Revestimento de pastilha | 35 | m2 | 89.1248 | 3119.3663
11.7 | Revestimento em painel de madeira MDF | 33.67 | m2 | 129.636 | 4364.8441 | 62851.5779 | 6.86%
12. | REVESTIMENTOS DE PISOS
12.1 | Lastro de concreto e= 6 cm | 232.5 | m2 | 27.0075 | 6279.2437
12.2 | Regularização de pisos para revestimentos cerâmicos | 406 | m2 | 19.4454 | 7894.8324
12.3 | Cerâmica bianco plus natural 60x60 polido | 46.22 | m2 | 92.3657 | 4269.1403
12.4 | Cerâmica bianco plus natural 60x60 natural | 183.24 | m2 | 80.2123 | 14698.0973
12.5 | Cerâmico bianco plus polido 40x40 polido | 2.8 | m2 | 70.4356 | 197.2196
12.6 | Cerâmico bianco plus polido 40x40 natural | 43.44 | m2 | 58.7683 | 2552.8958
12.7 | Cerâmico Forma 44x44 | 35.63 | m2 | 63.5216 | 2263.276
12.8 | Granito aqualux 60x60 cm polido | 19.17 | m² | 264.6735 | 5073.791
12.9 | Granito aqualux 60x60 cm natural | 41 | m² | 264.6735 | 10851.6135
12.10 | Rodapés cerâmico bianco plus polido 10 cm | 363.15 | m | 13.5038 | 4903.8868
12.11 | Carpet Boulier cor fenix | 48.85 | m2 | 109.4344 | 5345.87
12.12 | Carpet Boulier cor cosmos | 20.1 | m² | 109.4344 | 2199.6312
12.13 | Rodapés em madeira 7 cm | 34.9 | m2 | 16.2045 | 565.5371
12.14 | Madeira borda palco | 1.81 | m2 | 432.12 | 782.1372
12.15 | Cimentado proteção impermeabilização | 15.11 | m2 | 29.7082 | 448.8917 | 68326.0636 | 7.458%
13. | REVESTIMENTO DE FORROS
13.1 | Forro de gesso acartonado | 355.45 | m2 | 43.212 | 15359.7054
13.2 | Sancas em gesso cfe detalhe 02 | 8.5 | m | 27.0075 | 229.5637
13.3 | Sancas em gesso cfe detalhe 03 | 25.32 | m | 27.0075 | 683.8299
13.4 | Sancas em gesso cfe detalhe 06 | 32 | m | 27.0075 | 864.24
15.5 | Junta de dilação | 399.45 | m | 12.9636 | 5178.31
15.6 | Forro em ACM | 29.66 | m | 324.09 | 9612.5094 | 31928.1585 | 3.485%
14. | FERRAGENS
14.1 | Corrimão das escadas em tubo de aço inox d=2" | 39.4 | m | 116.1322 | 4575.6106
14.2 | Guarda-corpo em tubos de aço inox 2" e vidros laminados | 51.3 | m2 | 473.1714 | 24273.6928
14.3 | Escada de marinheiro de 0,50x3,00 m | 1 | pç | 459.1275 | 459.1275
14.4 | Alçapão 80x80 cm | 1 | pç | 243.0675 | 243.0675
14.6 | Fechadura externa | 15 | ud | 92.9058 | 1393.587
14.7 | Fechadura para porta de correr | 1 | ud | 102.6285 | 102.6285
14.8 | Fechadura sanitário | 8 | ud | 70.2195 | 561.756
14.9 | Fechadura quádrupla para porta arquivo | 2 | ud | 86.424 | 172.848
14.10 | Puxador cromado grande | 10 | ud | 486.135 | 4861.35
14.11 | Dobradiças c/parafusos 3.1/2"X3" | 69 | ud | 7.5621 | 521.7849 | 37165.4529 | 4.056%
15. | BANCADAS DE GRANITO, SOLEIRAS E PINGADEIRAS
15.1 | Bancada em granito acqualux c/cuba semi-encaixe 1,30x0,40m | 1 | ud | 540.15 | 540.15
15.2 | Bancada em granito acqualux c/cuba semi-encaixe 1,00x0,40m | 5 | ud | 540.15 | 2700.75
15.3 | Bancada pia da copa c/cuba de aço 2,05x0,60 m | 1 | ud | 864.24 | 864.24
15.4 | Soleiras das portas em granito acqualux | 20 | m | 37.8105 | 756.21
15.5 | Pingadeiras das janelas em granito acqualux | 77.2 | m | 32.409 | 2501.9748 | 7363.3248 | 0.8037%
16. | PINTURA GERAL
16.1 | Latex acrílico sobre massa PVA em paredes internas | 1336.05 | m² | 19.4454 | 25980.0267
16.2 | Latex acrílico sobre massa PVA em forros de gesso | 355.45 | m² | 19.4454 | 6911.8674
16.3 | Esmalte em esquadrias de madeira | 160.3 | m² | 23.7666 | 3809.786
16.4 | Grafiatto em paredes externas | 1116.85 | m² | 21.606 | 24130.6611
16.5 | Textura em paredes externas junto as divisas | 250.25 | m² | 16.2045 | 4055.1761
16.6 | Latex acrílico em paredes externas | 24.03 | m² | 12.9636 | 311.5153
16.7 | Pintura epóxi cinza nas molduras dos brizes | 33.2 | m² | 62.6574 | 2080.2257 | 67279.2583 | 7.343%
17. | SERVIÇOS EXTERNOS
17.1 | Paver em concreto e= 6cm | 129.6 | m² | 37.8105 | 4900.2408
17.2 | Piso grama em concreto | 114.27 | m² | 34.5696 | 3950.2682
17.3 | Grama esmeralda | 102.84 | m² | 4.8613 | 499.9412
17.4 | Paver em passeio público e=4 cm | 108.91 | m² | 30.8966 | 3364.9465
17.5 | Paver tátil direcional e= 4 cm | 9 | m² | 39.1069 | 351.9617
17.6 | Paver tátil alerta e= 4 cm | 3.24 | m² | 39.1069 | 126.7062
17.7 | Piso cimentado | 44.78 | m² | 32.409 | 1451.275
17.8 | Floreira 0,60x0,90 em alvenaria | 5 | ud | 270.075 | 1350.375 | 15995.7147 | 1.746%
916204.0364
Total Orçamento | [5 empty] | 916204.0364 | 100%