## Tarefas
EDT | NOME DA TAREFA | CUSTO | DURAÇÃO (dias) | INÍCIO | TÉRMINO
0 | CRONOGRAMA | 151747.01 | 72 dias | 2022-01-10 | 2022-04-15
0 | SERVIÇOS INICIAIS | 631.27 | 2 dias | 2022-01-10 | 2022-01-10
0.1 | Mobilização do canteiro de obras | 223.14 | 1 dia | 2022-01-10 | 2022-01-10
0.2 | Instalação de placa de obra | 408.13 | 1 dia | 2022-01-11 | 2022-01-11
1 | TROCA DA PORTA DE ACESSO DA CÚPULA | 2033.99 | 4,5 dias | 2021-01-12 | 2021-01-18
1.1 | Remoção da porta de acesso existente | 253.99 | 1 dia | 2021-01-12 | 2021-01-12
1.2 | Abertura do vão na alvenaria e retirada de caliça | 253.12 | 1 dia | 2021-01-13 | 2021-01-13
1.3 | Requadro do vão | 369.55 | 1 dia | 2021-01-14 | 2021-01-14
1.4 | Instalação de nova porta de acesso | 1157.33 | 1 dia | 2021-01-17 | 2021-01-17
1.5 | Limpeza parcial | 0 | 0,5 dias | 2021-01-18 | 2021-01-18
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA CÚPULA | 11146.95 | 17,5 dias | 2021-01-17 | 2021-02-09
2.1 | Reunião de início das atividades | 160.96 | 0,5 dias | 2021-01-17 | 2021-01-17
2.2 | Remoção do contrapiso, reboco e manta asfáltica existente | 2310.65 | 4 dias | 2021-01-17 | 2021-01-21
2.3 | Tratamento de fissuras e ralos | 1019.12 | 2 dias | 2021-01-21 | 2021-01-25
2.4 | Execução de aplicação da manta líquida impermeabilizante | 7656.22 | 3 dias | 2021-01-25 | 2021-01-28
2.5 | Cura manta líquida | 0 | 5 dias | 2021-01-28 | 2021-02-04
2.6 | Teste de estanqueidade | 0 | 3 dias | 2021-02-04 | 2021-02-09
3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA CÚPULA | 10842.65 | 21,5 dias | 2021-02-09 | 2021-03-14
3.1 | Taqueamento para contrapiso | 531.03 | 1 dia | 2021-02-09 | 2021-02-10
3.2 | Execução de contrapiso | 2258.92 | 2 dias | 2021-02-10 | 2021-02-14
3.3 | Execução de chapisco | 543.06 | 1 dia | 2021-02-14 | 2021-02-15
3.4 | Execução de reboco | 2982.25 | 2 dias | 2021-02-15 | 2021-02-17
3.5 | Cura do reboco e contrapiso | 0 | 14 dias | 2021-02-17 | 2021-03-11
3.6 | Vedação das juntas de dilatação e ralos | 4527.39 | 1 dia | 2021-03-11 | 2021-03-14
3.7 | Limpeza parcial | 0 | 0,5 dias | 2021-03-14 | 2021-03-14
4 | RECUPERAÇÃO DA TEXTURA E PINTURA DE PAREDES INTERNAS | 8590.3 | 10 dias | 2021-03-11 | 2021-03-25
4.1 | Reunião de início das atividades | 160.96 | 0,5 dias | 2021-03-11 | 2021-03-11
4.2 | Remoção da textura solta | 1306.39 | 2 dias | 2021-03-14 | 2021-03-15
4.3 | Lavagem completa das superfícies | 815.23 | 1 dia | 2021-03-16 | 2021-03-16
4.4 | Secagem da parede | 0 | 1 dia | 2021-03-17 | 2021-03-17
4.5 | Aplicação de selador impermeabilizante | 1255.59 | 1 dia | 2021-03-18 | 2021-03-18
4.6 | Execução de textura acrílica | 3625.44 | 2 dias | 2021-03-21 | 2021-03-22
4.7 | Execução de pintura das paredes internas | 1426.69 | 2 dias | 2021-03-23 | 2021-03-24
4.8 | Limpeza parcial | 0 | 0,5 dias | 2021-03-23 | 2021-03-25
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES NO ENTORNO | 11767.41 | 19,5 dias | 2021-01-21 | 2021-02-17
5.1 | Reunião de início das atividades | 160.96 | 0,5 dias | 2021-01-21 | 2021-01-21
5.2 | Remoção do contrapiso, reboco e manta asfáltica existente | 744.83 | 4 dias | 2021-01-24 | 2021-01-27
5.3 | Tratamento de fissuras e ralos | 706.84 | 2 dias | 2021-01-28 | 2021-01-31
5.4 | Execução de aplicação da manta líquida impermeabilizante | 10154.78 | 5 dias | 2021-02-01 | 2021-02-07
5.5 | Cura da manta líquida | 0 | 5 dias | 2021-02-08 | 2021-02-14
5.6 | Teste de estanqueidade | 0 | 3 dias | 2021-02-15 | 2021-02-17
6 | PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES NO ENTORNO | 8460.62 | 24,5 dias | 2021-02-18 | 2021-03-28
6.1 | Taqueamento do contrapiso | 289.6 | 1 dia | 2021-02-18 | 2021-02-18
6.2 | Execução de contrapiso | 4364.52 | 4 dias | 2021-02-21 | 2021-02-24
6.3 | Execução de chapisco | 415.56 | 1 dia | 2021-02-25 | 2021-02-25
6.4 | Execução de reboco | 2139.19 | 3 dias | 2021-02-28 | 2021-03-04
6.5 | Cura do reboco e contrapiso | 0 | 14 dias | 2021-03-07 | 2021-03-24
6.6 | Vedação das juntas de dilatação e ralos | 1251.75 | 1 dia | 2021-03-25 | 2021-03-25
6.7 | Limpeza parcial | 0 | 0,5 dias | 2021-03-28 | 2021-03-28
7 | REVISÃO TELHADOS NO ENTORNO | 15592.79 | 19 dias | 2021-03-07 | 2021-03-31
7.1 | Reunião de início das atividades | 0 | 0,5 dias | 2021-03-07 | 2021-03-07
7.2 | Montagem de andaimes, linhas de vida e EPC's conforme necessidade | 2796.67 | 5 dias | 2021-03-07 | 2021-03-14
7.3 | Remoção de móveis e eletrônicos da sala de administração | 464.56 | 1 dia | 2021-03-07 | 2021-03-08
7.4 | Remoção do forro de PVC da sala de administração | 464.56 | 1 dia | 2021-03-08 | 2021-03-09
7.5 | Remoção de rufos e calhas no entorno do telhado à corrigir | 511.04 | 1 dia | 2021-03-14 | 2021-03-15
7.6 | Remoção das telhas metálicas | 1022.08 | 2 dias | 2021-03-15 | 2021-03-17
7.7 | Realocação das estruturas | 1022.08 | 2 dias | 2021-03-17 | 2021-03-21
7.8 | Recolocação das telhas metálicas | 511.04 | 1 dia | 2021-03-21 | 2021-03-22
7.9 | Recolocação de rufos e calhas, e correções conforme relatório | 4994.57 | 4 dias | 2021-03-22 | 2021-03-28
7.10 | Recuperação do forro da sala administração | 3341.63 | 2 dias | 2021-03-28 | 2021-03-30
7.11 | Movimentação de móveis e eletrônicos | 464.56 | 1 dia | 2021-03-30 | 2021-03-31
7.12 | Limpeza parcial | 0 | 0,5 dias | 2021-03-31 | 2021-03-31
8 | PROLONGAMENTO DA SOBRE CÚPULA | 77649.06 | 20 dias | 2021-03-23 | 2021-04-19
8.1 | Reunião de início das atividades | 160.96 | 0,5 dias | 2021-03-23 | 2021-03-23
8.2 | Montagem andaimes e equipamentos de segurança | 15009.32 | 4 dias | 2021-03-23 | 2021-03-29
8.3 | Remoção da calha de fibra de vidro | 2686.55 | 3 dias | 2021-03-29 | 2021-04-01
8.4 | Recuperação de pastilhas soltas | 2920.8 | 2 dias | 2021-04-01 | 2021-04-05
8.5 | Execução do prolongamento da estrutura da sobre cúpula | 3168.61 | 4 dias | 2021-04-05 | 2021-04-11
8.6 | Instalação de tela galvanizada | 587.88 | 1 dia | 2021-04-11 | 2021-04-12
8.7 | Troca das chapas de policarbonato e instalação de policarbonato no prolongamento | 52149.19 | 3 dias | 2021-04-11 | 2021-04-14
8.8 | Desmontagem de andaime e equipamentos de segurança | 965.75 | 3 dias | 2021-04-14 | 2021-04-19
8.9 | Limpeza parcial | 0 | 0,5 dias | 2021-04-19 | 2021-04-19
9 | INSTALAÇÃO DE REFLETORES | 4423.97 | 3 dias | 2021-04-14 | 2021-04-19
9.1 | Reunião de início das atividades | 0 | 0 dias | 2021-04-14 | 2021-04-14
9.2 | Substituição dos refletores existentes | 2572.09 | 1 dia | 2021-04-14 | 2021-04-15
9.3 | Substituição dos cabos condutores e execução de tubulação elétrica | 1599.33 | 1 dia | 2021-04-15 | 2021-04-18
9.4 | Ligação das instalações no quadro geral | 252.55 | 1 dia | 2021-04-18 | 2021-04-19
10 | DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA | 608 | 2 dias | 2021-04-20 | 2021-04-21
10.1 | Desmobilização e limpeza final | 608 | 2 dias | 2021-04-20 | 2021-04-21
Formulas:
INÍCIO = [INÍCIO, row below]
TÉRMINO = [TÉRMINO, row below]