## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA DA NOVA PLENÁRIA - CRM/PR
OBJETO: | Orçamento referente a execução de cobertura complementar na área chamada nova plenária e área técnica, conforme projetos fornecidos pelo contratante baseado nos valores do SINAPI e valores comerciais, com BDI conforme equação para cálculo do percentual recomendado pelo Acórdão 2.622/2013 - TCU. |  |  |  | SINAPI - Não desonerado
[5 empty] | Base Sinapi |  | 2022-08-01
[5 empty] | Data orçamento: |  | 2022-10-14
LOCAL: | Rua Victório viezzer, 84 - Vista Alegre, Curitiba/PR, 80810-340 |  |  |  | BDI |  | 27.54%
0 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
0.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 58 | 117.56 | 149.9358 | 8696.2767
0.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 255.2 | 41.47 | 52.8908 | 13497.7221
0.3 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 116 | 34.03 | 43.4018 | 5034.6086
0.4 | CREA-PR | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 233.94 | 298.3666 | 298.3666
TOTAL ETAPA | [6 empty] | 27526.9741
1 - MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
1.1 | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1 | 776.4 | 990.2191 | 990.2191
1.2 | COM 3 | MOBILIZAÇÃO CONTAINER | UN | 1 | 450 | 573.9292 | 573.9292
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.8 | 23.71 | 30.2397 | 266.1093
1.4 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.25 | 445 | 567.5522 | 1276.9924
1.5 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.8 | 30.99 | 39.5246 | 347.8164
TOTAL ETAPA | [6 empty] | 3455.0663
2 - EXECUÇÃO DE VENTILAÇÃO PERMANENTE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
2.1 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | MSXMES | 86.8 | 6.66 | 8.4942 | 737.2924
2.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.36 | 62.09 | 79.1895 | 28.5082
2.3 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1.2 | 41.03 | 52.3296 | 62.7955
2.4 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.6 | 105.38 | 134.4015 | 752.6482
2.5 | COM 1 | PAPELÃO ONDULADO 1,20 | M2 | 65 | 2.15 | 2.7421 | 178.2369
2.6 | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 46 | 2.17 | 2.7676 | 127.3102
2.7 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.6 | 23.71 | 30.2397 | 1197.4917
2.8 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.6 | 30.99 | 39.5246 | 1565.1737
2.9 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 86.8 | 12.1 | 15.4323 | 1339.5252
2.10 | COM 2 | CAÇAMBA 5M³ | und. | 1 | 250 | 318.8495 | 318.8495
2.11 | COM 11 | FIXO EM VENEZIANA TAMANHO 100X100 | und. | 2 | 680 | 867.2707 | 1734.5415
2.12 | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 1.6 | 5.65 | 7.206 | 11.5296
2.13 | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 1.6 | 25.88 | 33.0073 | 52.8117
2.14 | 41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | M | 23 | 90.64 | 115.6021 | 2658.848
TOTAL ETAPA | [6 empty] | 10765.5622
3 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
3.1 | 7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 7.2 | 43.67 | 55.6966 | 401.0158
3.2 | 12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 5 | 12.5 | 15.9425 | 79.7124
3.3 | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 10 | 1.67 | 2.1299 | 21.2991
3.4 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | MSXMES | 8 | 6.66 | 8.4942 | 67.9532
3.5 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 8 | 12.1 | 15.4323 | 123.4585
3.6 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.958 | 62.09 | 79.1895 | 234.2425
3.7 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2.958 | 41.03 | 52.3296 | 154.7909
3.8 | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 10 | 30.88 | 39.3843 | 393.8429
3.9 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.4 | 32.01 | 40.8255 | 1077.7931
3.10 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.4 | 30.38 | 38.7466 | 1022.9101
3.11 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.4 | 23.71 | 30.2397 | 798.3278
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 4375.3464
4 - INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E TELHADO COMPLEMENTAR
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
4.1 | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 511.34 | 12.99 | 16.5674 | 8471.5855
4.2 | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 7.6701 | 42.65 | 54.3957 | 417.2207
4.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 79.2 | 21.59 | 27.5358 | 2180.839
4.4 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96.8 | 28.12 | 35.8642 | 3471.6541
4.5 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.4 | 32.29 | 41.1826 | 1087.2208
4.6 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.6 | 32.01 | 40.8255 | 718.5287
4.7 | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 110.0596 | 12.49 | 15.9297 | 1753.2189
4.8 | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 87.897 | 28.87 | 36.8207 | 3236.433
4.9 | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 87.897 | 10.2 | 13.0091 | 1143.4574
4.10 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 29.87 | 262.91 | 335.3149 | 10015.8568
4.11 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 54.17 | 70.05 | 89.3416 | 4839.6366
4.12 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.5 | 106.94 | 136.3911 | 477.3688
4.13 | COM 4 | EXAUSTOR MODELO 24 POLEGADAS | UN | 2 | 310 | 395.3734 | 790.7468
4.14 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2.958 | 41.03 | 52.3296 | 154.7909
4.15 | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 1.6 | 5.65 | 7.206 | 11.5296
4.16 | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 1.6 | 25.88 | 33.0073 | 52.8117
4.17 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | MSXMES | 8 | 6.66 | 8.4942 | 67.9532
4.18 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 8 | 12.1 | 15.4323 | 123.4585
4.19 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.71 | 30.2397 | 120.9588
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 39135.2698
5 - INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
5.1 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 35 | 5.9 | 7.5248 | 263.3697
5.2 | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 12 | 1.74 | 2.2192 | 26.6303
5.3 | 39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 6 | 3.75 | 4.7827 | 28.6965
5.4 | 2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 4 | 13.79 | 17.5877 | 70.351
5.5 | 2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 11.17 | 14.2462 | 28.4924
5.6 | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 35 | 1.9 | 2.4233 | 84.814
5.7 | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 220 | 2.16 | 2.7549 | 606.0692
5.8 | 38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 18.75 | 23.9137 | 47.8274
5.9 | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 10.98 | 14.0039 | 14.0039
5.10 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.6 | 31.32 | 39.9455 | 703.0403
5.11 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.6 | 25.53 | 32.5609 | 573.0721
5.12 | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 9 | 43.37 | 55.314 | 497.8262
5.13 | COM 6 | PORTA LAMPADA BOCAL SOQUETE E-27 PORCELANA | UN | 4 | 2.24 | 2.8569 | 11.4276
5.14 | COM 5 | DECOR LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W 6500K | UN | 4 | 30.07 | 38.3512 | 153.4049
5.15 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 23.71 | 30.2397 | 133.0546
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 3242.0799
6 - EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
6.1 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 20 | 19.61 | 25.0106 | 500.2111
6.2 | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 8.5 | 10.8409 | 65.0453
6.3 | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 29.01 | 36.9993 | 36.9993
6.4 | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 11.15 | 14.2207 | 42.6621
6.5 | 11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 21.39 | 27.2808 | 27.2808
6.6 | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 10 | 2.55 | 3.2523 | 32.5227
6.7 | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 8.77 | 11.1852 | 44.741
6.8 | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 12 | 17.38 | 22.1664 | 265.997
6.9 | 3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 7.33 | 9.3487 | 46.7433
6.10 | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 12 | 2.12 | 2.7038 | 32.4461
6.11 | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 1 | 24.86 | 31.7064 | 31.7064
6.12 | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 1 | 31.44 | 40.0985 | 40.0985
6.13 | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 10 | 5.44 | 6.9382 | 69.3817
6.14 | COM 7 | ABRAC. ECONOMICA 3 TIPO GOTA | UN | 12 | 3.65 | 4.6552 | 55.8624
6.15 | COM 8 | ABRAC. ECONOMICA 4 TIPO GOTA | UN | 12 | 4.85 | 6.1857 | 74.2282
6.16 | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 24 | 0.73 | 0.93104 | 22.345
6.17 | 1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG |  | 12.66 | 16.1465 | 0
6.18 | 39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | 12 | 3.53 | 4.5022 | 54.0259
6.19 | 39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | 12 | 5.82 | 7.4228 | 89.0738
6.20 | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 6 | 0.19 | 0.24233 | 1.454
6.21 | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 20 | 0.26 | 0.3316 | 6.6321
6.22 | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 20 | 1.11 | 1.4157 | 28.3138
6.23 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.6 | 30.35 | 38.7083 | 681.2667
6.24 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.6 | 24.65 | 31.4386 | 553.3187
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 2802.3558
7 - INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
7.1 | COM 9 | ESCADA MARINHEIRO 3500MM DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 1312.5 | 1673.9601 | 1673.9601
7.2 | COM 10 | ESCADA MARINHEIRO 6000MM DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 2250 | 2869.6458 | 2869.6458
7.3 | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 24 | 8.31 | 10.5986 | 254.3654
7.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.8 | 23.71 | 30.2397 | 266.1093
7.5 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.2 | 30.99 | 39.5246 | 521.7246
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 5585.8051
8 - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
8.1 | COM 3 | MOBILIZAÇÃO CONTAINER | UN | 1 | 450 | 573.9292 | 573.9292
8.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 23.71 | 30.2397 | 133.0546
8.3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 30.99 | 39.5246 | 173.9082
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 880.892
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 97769.3516
Responsável técnico pelo orçamento:
Eng. Jean de Oliveira Gonçalves / CREA PR-178.771/D
Klemba e Gonçalves Soluções em Engenharia LTDA
(41) 99834-0642 - E-MAIL: Solucoes@kgengenharia.com
______________________________________________________________________
Jean de Oliveira Gonçalves
Klemba e Gonçalves Soluções em Engenharia LTDA

## CRONOGRAMA
EDT | NOME DA TAREFA | CUSTO | DURAÇÃO (dias) | % Fisico / financeiro | INÍCIO | TÉRMINO
| CRONOGRAMA | 97769.3516 | 26
1 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 3455.0663 | 1 dia | 3.534%
1.1 | Instalação de placa de obra |  | 0,5 dia
1.2 | Instalação de container |  | 0,5 dia
2 | EXECUÇÃO DE VENTILAÇÃO PERMANENTE | 10765.5622 | 4,5 dias | 11.01%
2.1 | Montagem de andaime |  | 1 dia
2.2 | Demolição da alvenaria |  | 1 dia
2.3 | Instalação veneziana |  | 0,5 dia
2.4 | Acabamento ao redor da ventilação |  | 1 dia
2.5 | Desmontagem andaime |  | 0,5 dia
2.6 | Limpeza parcial |  | 0,5 dia
3 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE | 4375.3464 | 3,5 dias | 4.475%
3.1 | Limpeza das estruturas em corrosão e aplicação convertedor |  | 1 dia
3.2 | Pintura das estruturas em corrosão |  | 1 dia
3.3 | Revisão dos rufos e vedação de parafusos |  | 1 dia
3.4 | Limpeza parcial |  | 0,5 dia
4 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E TELHADO COMPLEMENTAR | 39135.2698 | 11 dias | 40.03%
4.1 | Montagem da estrutura do telhado |  | 5 dias
4.2 | Instalação de calhas complementares |  | 1 dia
4.3 | Montagem das telhas |  | 2 dias
4.4 | Instalação de rufos |  | 1 dia
4.5 | Execução do reboco no local indicado |  | 0,5 dia
4.6 | Execução de textura no local indicado |  | 0,5 dia
4.7 | Instalação dos exaustores eólicos |  | 0,5 dia
4.8 | Limpeza parcial |  | 0,5 dia
5 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 3242.0799 | 2 dias | 3.316%
5.1 | Execução de tubulação e fiação elétrica |  | 1 dia
5.2 | Instalação de luminárias |  | 0,5 dia
5.3 | Limpeza parcial |  | 0,5 dia
6 | EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2802.3558 | 3 dias | 2.866%
6.1 | Execução de tubulação de águas pluviais |  | 2 dias
6.2 | Limpeza parcial |  | 0,5 dia
7 | INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO | 5585.8051 | 3 dias | 5.713%
7.1 | Instalação de escada marinheiro |  | 1 dia
7.2 | Limpeza parcial |  | 0,5 dia
8 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 880.892 | 1 dia | 0.901%
8.1 | Desmobilização do container e limpeza final |  | 1 dia
0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 27526.9741 |  | 28.16%

## CÁLCULO BDI
SIGLA | ITEM COMPONENTE DO BDI | VALORES ADOTADOS*
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5%
R | RISCOS | 1%
S+G | SEGURO E GARANTIA | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.39%
L | LUCRO | 8.96%
I | TRIBUTOS (PIS, CONFINS E ISS) | 6.65%
BDI: |  | 27.54%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU
*CONFORME 3° QUARTIL DO ACÓRDÃO DO TCU
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑻)) −1
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑻)) −1

## ESTRUTURA ORÇ. COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR
CÓDIGO | FORNECEDOR | MATERIAL / SERVIÇO | UNID. | VLR. UNIT. | MOTIVO DO USO DE ORÇAMENTO COMERCIAL
COM 1 | CASA NOVA | PAPELÃO ONDULADO 1,20 | M2 | 2.15 | Não tem na Sinapi
COM 2 | TRANSPONTES | CAÇAMBA 5M³ | UN | 250 | Não tem na Sinapi
COM 3 | CONTAINER CURITIBA | MOBILIZAÇÃO CONTAINER | UN | 450 | Não tem na Sinapi
COM 4 | GIRONOX | EXAUSTOR MODELO 24 POLEGADAS | UN | 310 | Não tem na Sinapi
COM 5 | STROBOELETRO | DECOR LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W 6500K | UN | 30.07 | Não tem na Sinapi
COM 6 | STROBOELETRO | PORTA LAMPADA BOCAL SOQUETE E-27 PORCELANA | UN | 2.24 | Não tem na Sinapi
COM 7 | HB MATERIAIS ELÉTRICOS | ABRAC. ECONOMICA 3 TIPO GOTA | UN | 3.65 | Não tem na Sinapi
COM 8 | HB MATERIAIS ELÉTRICOS | ABRAC. ECONOMICA 4 TIPO GOTA | UN | 4.85 | Não tem na Sinapi
COM 9 | RA METALURGICA | ESCADA MARINHEIRO 3500MM DE COMPRIMENTO | UN | 1312.5 | Não tem na Sinapi
COM 10 | RA METALURGICA | ESCADA MARINHEIRO 6000MM DE COMPRIMENTO | UN | 2250 | Não tem na Sinapi
COM 11 | ALUMICON | FIXO EM VENEZIANA TAMANHO 100X100 | UN | 680 | Não tem na Sinapi

## COTAÇÕES P. ORÇ COMPLEMENTAR
COMPARATIVO COTAÇÕES SOLICITADAS
ITEM ORÇADO: PAPELÃO ONDULADO |  |  |  |  | LEGENDA
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO |  | COTAÇÃO DE MENOR CUSTO FINAL
PAPELÃO CORRUGADO (ONDULADO) FIT 1,20 X50M (BOBINA) (R$ 139,00/ROLO DE 60M²) | DIPROTEC | M2 | 2.3167 | ORÇ 1 - DIPROTEC
PAPELÃO ONDULADO 1,20 (R$ 129,00/ROLO DE 60M²) | CASA NOVA | M2 | 2.15 | ORÇ 2 - CASA NOVA
PAPELÃO ONDULADO 1,20 X 10M TERA PAPEIS (R$ 39,90/ROLO DE 12M²) | MATERGI | M2 | 3.325 | ORÇ 3 - MATERGI
ITEM ORÇADO: CAÇAMBA 5M3 CLASSE A
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
CAÇAMBA 5M³ *** | TRANSDETRITOS | UND. | 310 | ORÇ 4 - TRANSDETRITOS
CAÇAMBA 5M³ | DISKCAÇAMBA | UND. | 330 | ORÇ 5 - DISKCAÇAMBA
CAÇAMBA 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS CLASSE A | TRANSPONTES | UND. | 250 | ORÇ 6 - TRANSPONTES
ITEM ORÇADO: MOBILIZAÇÃO CONTAINER
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
TRANSPORTE - FRETE IDA / ESTIMATIVA FRETE RETORNO | GOBOX | UND. | 590 | ORÇ 7 - GOBOX
MOBILIZAÇÃO PARA ENTREGA / MOBILIZAÇÃO PARA RETIRADA | CONTAINER CURITIBA | UND. | 450 | ORÇ 8 - CONTAINER CURITIBA
MOBILIZAÇÃO CAMINHÃO MUNCK / DESMOBILIZAÇÃO CAMINHÃO MUNCK | AFA LOCAÇÕES | UND. | 550 | ORÇ 9 - AFA LOCAÇÕES
ITEM ORÇADO: EXAUSTOR EÓLICO
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
EXAUSTORES EÓLICOS MODELO AV 600 GLOBOS | ARAUVENT | UND. | 460 | ORÇ 10 - ARNUNES
EXAUSTORES EÓLICOS 24" | GIROAR | UND. | 500 | ORÇ 11 - GIROAR
EXAUSTOR MODELO 24 POLEGADAS | GIRONOX | UND. | 310 | ORÇ 12 - GIRONOX
ITEM ORÇADO: LAMPADA LED 40W
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
TASCHIBRA - LAMPADA HIGH LED 40W 6500K | UTILIMAX | UND. | 59.9 | ORÇ 13 - UTILIMAX
LAMPADA SUPER LED E-27 MOD ULTRA 37/40W | HB MATERIAIS ELÉTRICOS | UND. | 52.5 | COM 14 - ORÇ HB MATERIAIS ELÉTRICOS
DECOR LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W 6500K | STROBOELETRO | UND. | 30.07 | ORÇ 15 - STROBOELETRO
ITEM ORÇADO: SOQUETE BOCAL E-27
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
PLUZIE - PLAFONIER PLAST PRETO 100 WATTS | UTILIMAX | UND. | 6.9 | ORÇ 13 - UTILIMAX
BOCAL PORC. 1450 E-27 | HB MATERIAIS ELÉTRICOS | UND. | 2.28 | COM 14 - ORÇ HB MATERIAIS ELÉTRICOS
PORTA LAMPADA BOCAL SOQUETE E-27 PORCELANA | STROBOELETRO | UND. | 2.24 | ORÇ 15 - STROBOELETRO
ITEM ORÇADO: ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 3"
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
ABRAC. ECONOMICA 3 TIPO GOTA | HB MATERIAIS ELÉTRICOS | UND. | 3.65 | COM 14 - ORÇ HB MATERIAIS ELÉTRICOS
ABRACADEIRA ECONOMICA TIPO GOTA 3" | STROBOELETRO | UND. | 5.48 | COM 15 - ORÇ STROBOELETRO
ABRACADEIRA GOTA 3" DPS | ELETRIZA | UND. | 6.25 | ORÇ 16 - ELETRIZA
ITEM ORÇADO: ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 4"
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
ABRAC. ECONOMICA 4 TIPO GOTA | HB MATERIAIS ELÉTRICOS | UND. | 4.85 | COM 14 - ORÇ HB MATERIAIS ELÉTRICOS
ABRACADEIRA ECONOMICA TIPO GOTA 4" | STROBOELETRO | UND. | 7.47 | COM 15 - ORÇ STROBOELETRO
ABRACADEIRA GOTA 4" DPS | ELETRIZA | UND. | 7.66 | ORÇ 16 - ELETRIZA
ITEM ORÇADO: ESCADA MARINHEIRO 3,50M
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
ESCADA MARINHEIRO 3500MM DE COMPRIMENTO | RA METALURGICA | UND. | 1312.5 | ORÇ 17 - RA METALURGICA
ESCADA MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO 3,5MTS | BASE METAL | UND. | 1540 | ORÇ 18 - BASE METAL
ESCADA MARINHEIRO COM PROTEÇÃO 3,50 | DIVERSOS SERRALHERIA | UND. | 1890 | ORÇ 19 - DIVERSOS SERRALHERIA
ITEM ORÇADO: ESCADA MARINHEIRO 6,00M
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
ESCADA MARINHEIRO 6000MM DE COMPRIMENTO | RA METALURGICA | UND. | 2250 | ORÇ 17 - RA METALURGICA
ESCADA MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO 6MTS | BASE METAL | UND. | 2640 | ORÇ 18 - BASE METAL
ESCADA MARINHEIRO COM PROTEÇÃO 6,00 | DIVERSOS SERRALHERIA | UND. | 3240 | ORÇ 19 - DIVERSOS SERRALHERIA
ITEM ORÇADO: QUADRO VENEZIANA FIXA
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
LINHA SUPREMA PAINEL FIXO | KLAUZER BOX | UND. | 917.46 | ORÇ 20 - KLAUZER BOX
FIXO EM VENEZIANA TAMANHO 100X100 | ALUMICON | UND. | 680 | ORÇ 21 - ALUMICON
QUADRO EM VENEZIANA FIXA MEDIDA 1,00 X 1,00M | DIVERSOS SERRALHERIA | UND. | 720 | ORÇ 22 - DIVERSOS SERRALHERIA