## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA CÚPULA - CRM/PR
OBJETO: | Orçamento referente às obras de substituição e prolongamento da cobertura da cúpula, conforme projetos fornecidos pelo contratante baseado nos valores do SINAPI e valores comerciais, com BDI conforme equação para cálculo do percentual recomendado pelo Acórdão 2.622/2013 - TCU. |  |  |  | SINAPI - Não desonerado
[5 empty] | Base Sinapi |  | 2022-07-01
[5 empty] | Data orçamento: |  | 2022-09-12
LOCAL: | Rua Victório viezzer, 84 - Vista Alegre, Curitiba/PR, 80810-340 |  |  |  | BDI |  | 27.54%
1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
1.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 23.71 | 30.2397 | 133.0546
1.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 30.99 | 39.5246 | 173.9082
1.3 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 610 | 777.9929 | 777.9929
1.4 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.25 | 445 | 567.5522 | 1276.9924
TOTAL ETAPA | [6 empty] | 2361.9481
2 - PROLONGAMENTO DA COBERTURA SOBRE CÚPULA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
2.1 | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 2 | 32.75 | 41.7693 | 83.5386
2.2 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 343.2 | 5.99 | 7.6396 | 2621.9227
2.3 | COM 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA 60M DE LINHA DE VIDA | UND. | 1 | 2200 | 2805.8759 | 2805.8759
2.4 | COM 5 | PAPELÃO ONDULADO 1,20 | M2 | 60 | 2.15 | 2.7421 | 164.5264
2.5 | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 60 | 2.17 | 2.7676 | 166.0568
2.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 61.6 | 23.71 | 30.2397 | 1862.7649
2.7 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 61.6 | 30.99 | 39.5246 | 2434.7146
2.8 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.479 | 24.92 | 31.7829 | 269.4874
2.9 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8.478 | 209.9 | 267.7061 | 2269.6121
2.10 | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 30.99 | 39.5246 | 316.1967
2.11 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 343.2 | 12.1 | 15.4323 | 5296.3714
2.12 | COM 8 | PC COMP CRISTAL 4 X 2050 X 3000 MM IMP | M2 | 172.2 | 264 | 336.7051 | 57980.6196
2.13 | COM 9 | AL - TRAPEZIO NATURAL 6M | M | 234 | 10 | 12.754 | 2984.4316
2.14 | COM 9 | BR - BORRACHA GUA 008 | UN | 468 | 1.2 | 1.5305 | 716.2636
2.15 | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 8 | 23.98 | 30.584 | 244.6724
2.16 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24.13 | 62.63 | 79.8782 | 1927.4606
2.17 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140.8 | 30.38 | 38.7466 | 5455.5206
2.18 | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 8.04 | 24.37 | 31.0815 | 249.8949
2.19 | COM 10 | CAÇAMBA 5M³ | UND. | 1 | 310 | 395.3734 | 395.3734
2.20 | COM 10 | DESCARTE MATERIAIS CONTAMINADOS | TON | 0.25 | 450 | 573.9292 | 143.4823
2.21 | 7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 3.6 | 42.4 | 54.0769 | 194.6768
2.22 | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 3.6 | 37.46 | 47.7764 | 171.9951
2.23 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 149.6 | 34.03 | 43.4018 | 6492.9091
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 95248.3674
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 97610.3155
Responsável técnico pelo orçamento:
Eng. Jean de Oliveira Gonçalves / CREA PR-178.771/D
Klemba e Gonçalves Soluções em Engenharia LTDA
(41) 99834-0642 - E-MAIL: Solucoes@kgengenharia.com
______________________________________________________________________
Jean de Oliveira Gonçalves
Klemba e Gonçalves Soluções em Engenharia LTDA

## CÁLCULO BDI
SIGLA | ITEM COMPONENTE DO BDI | VALORES ADOTADOS*
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5%
R | RISCOS | 1%
S+G | SEGURO E GARANTIA | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.39%
L | LUCRO | 8.96%
I | TRIBUTOS (PIS, CONFINS E ISS) | 6.65%
BDI: |  | 27.54%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU
*CONFORME 3° QUARTIL DO ACÓRDÃO DO TCU
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑻)) −1
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑻)) −1

## CRONOGRAMA
EDT | NOME DA TAREFA | CUSTO | DURAÇÃO (dias úteis) | INÍCIO | TÉRMINO
0 | CRONOGRAMA | 97610.3155 | 20 dias | 2022-11-01 | 2022-11-28
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2208.4667 | 2 dias | 2022-11-01 | 2022-11-02
1.1 | Mobilização do canteiro de obras | 931.4743 | 1 dia | 2022-11-01 | 2022-11-01
1.2 | Instalação de placa de obra | 1276.9924 | 1 dia | 2022-11-02 | 2022-11-02
2 | PROLONGAMENTO DA SOBRE CÚPULA | 95248.3674 | 17 dias | 2022-11-03 | 2022-11-25
2.1 | Reunião de início das atividades | 649.2909 | 0,5 dias | 2022-11-03 | 2022-11-03
2.2 | Montagem andaimes e equipamentos de segurança | 9055.8584 | 2 dias | 2022-11-03 | 2022-11-04
2.3 | Remoção da calha de fibra de vidro | 5299.3497 | 2 dias | 2022-11-07 | 2022-11-08
2.4 | Recuperação de pastilhas soltas | 3588.1256 | 2 dias | 2022-11-09 | 2022-11-10
2.5 | Execução do prolongamento da estrutura da sobre cúpula | 5671.1837 | 3 dias | 2022-11-11 | 2022-11-15
2.6 | Troca das chapas de policarbonato e instalação de policarbonato no prolongamento | 66601.6203 | 5 dias | 2022-11-16 | 2022-11-22
2.7 | Instalação de tela galvanizada | 899.1858 | 1 dia | 2022-11-23 | 2022-11-23
2.8 | Desmontagem de andaime e equipamentos de segurança | 3297.4766 | 1 dia | 2022-11-24 | 2022-11-24
2.9 | Limpeza parcial | 186.2765 | 0,5 dias | 2022-11-25 | 2022-11-25
3 | DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA | 153.4814 | 1 dia | 2022-11-28 | 2022-11-28
3.1 | Desmobilização e limpeza final | 153.4814 | 1 dia | 2022-11-28 | 2022-11-28
Formulas:
TÉRMINO = [TÉRMINO, row below]
INÍCIO = [INÍCIO, row below]

## ESTRUTURA ORÇ. COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR
CÓDIGO | FORNECEDOR | MATERIAL / SERVIÇO | UNID. | VLR. UNIT. | MOTIVO DO USO DE ORÇAMENTO COMERCIAL
COM 1 | PROJEÇÃO | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA 60M DE LINHA DE VIDA | M | 2200 | Não tem na Sinapi
COM 5 | CASA NOVA | PAPELÃO ONDULADO 1,20 | M2 | 2.15 | Não tem na Sinapi
COM 8 | ACTOS | PC COMP CRISTAL 4 X 2050 X 3000 MM IMP | M2 | 264 | Não tem na Sinapi
COM 9 | POLICARBONATO CURITIBA | AL - TRAPEZIO NATURAL 6M | M | 10 | Não tem na Sinapi
COM 9 | POLICARBONATO CURITIBA | BR - BORRACHA GUA 008 | M | 1.2 | Não tem na Sinapi
COM 10 | TRANSDETRITOS | CAÇAMBA 5M³ | UN | 310 | Não tem na Sinapi
COM 10 | TRANSDETRITOS | DESCARTE RESIDUOS CONTAMINADOS | TON | 450 | Não tem na Sinapi

## COTAÇÕES P. ORÇ COMPLEMENTAR
COMPARATIVO COTAÇÕES SOLICITADAS
ITEM ORÇADO: PROJETO DE LINHA DE VIDA |  |  |  |  | LEGENDA
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO |  | COTAÇÃO DE MENOR CUSTO FINAL
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA 60M DE LINHA DE VIDA | PROJEÇÃO | UND. | 2200 | COM 1 - ORÇ PROJEÇÃO
PROJETO DE LINHA DE VIDA | VYGA | UND. | 3500 | COM 2 - ORÇ VYGA
PROJETO DE LINHA DE VIDA | ARGGA | UND. | 2995 | COM 3 - ORÇ ARGGA
ITEM ORÇADO: PAPELÃO ONDULADO
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
PAPELÃO CORRUGADO (ONDULADO) FIT 1,20 X50M (BOBINA) (R$ 139,00/ROLO DE 60M²) | DIPROTEC | M2 | 2.3167 | COM 4 - ORÇ DIPROTEC
PAPELÃO ONDULADO 1,20 (R$ 129,00/ROLO DE 60M²) | CASA NOVA | M2 | 2.15 | COM 5 - ORÇ CASA NOVA
PAPELÃO ONDULADO 1,20 X 10M TERA PAPEIS (R$ 39,90/ROLO DE 12M²) | MATERGI | M2 | 3.325 | COM 6 - ORÇ MATERGI
ITEM ORÇADO: CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL 4MM
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
CHAPA POLICARBONATO COMPACTO 4MM CRISTAL (R$ 2.200,00/CHAPA DE 2,05X3,00M) | A CASA DO POLICARBONATO | M2 | 375.72 | COM 7 - ORÇ A CASA DO POLICARBONATO
PC COMP CRISTAL 4 X 2050 X 3000 MM IMP (R$ 1.624,30/CHAPA DE 2,05X3,00M) | ACTOS | M2 | 264 | COM 8 - ORÇ ACTOS
PC - COMPACTO 4MM CRISTAL 2050X3000MM (R$ 2.070,00/CHAPA DE 2,05X3,00M) | POLICARBONATO CURITIBA | M2 | 336.59 | COM 9 - ORÇ POLICARBONATO CURITIBA
ITEM ORÇADO: PERFIL DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
PERFIL TRAPÉZIO PC - 2131 (R$ 98,00/6M) | A CASA DO POLICARBONATO | M | 16.3333 | COM 7 - ORÇ A CASA DO POLICARBONATO
PERFIL ALUMÍNIO TRAPEZIO R14 NATURAL (R$ 85,00/6M) | ACTOS | M | 14.1667 | COM 8 - ORÇ ACTOS
AL - TRAPEZIO NATURAL 6M (R$ 60,00/6M) | POLICARBONATO CURITIBA | M | 10 | COM 9 - ORÇ POLICARBONATO CURITIBA
ITEM ORÇADO: GAXETA
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
PERFIL TRAPÉZIO C/GAXETA 6M (R$ 98,00/6M) | A CASA DO POLICARBONATO | M | 16.3333 | COM 7 - ORÇ A CASA DO POLICARBONATO
GAXETA 274 EPDM PACOTE 48METROS (R$ 140,00/48M) | ACTOS | M | 2.9167 | COM 8 - ORÇ ACTOS
BR - BORACHA GUA 008 | POLICARBONATO CURITIBA | M | 1.2 | COM 9 - ORÇ POLICARBONATO CURITIBA
ITEM ORÇADO: CAÇAMBA 5M3 CLASSE A
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
CAÇAMBA 5M³ *** | TRANSDETRITOS | UND. | 310 | COM 10 - ORÇ TRANSDETRITOS
CAÇAMBA 5M³ | DISKCAÇAMBA | UND. | 330 | COM 11 - ORÇ DISKCAÇAMBA
CAÇAMBA 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS CLASSE A | TRANSPONTES | UND. | 250 | COM 12 - ORÇ TRANSPONTES
ITEM ORÇADO: DESCARTE DE RESÍDUO CONTAMINADO
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
DESCARTE DE RESÍDUO FIBRA DE VIDRO | TRANSDETRITOS | TON | 450 | COM 10 - ORÇ TRANSDETRITOS
DESCARTE DE RESÍDUO CLASSE C FIBRA DE VIDRO | DISKCAÇAMBA | TON | 800 | COM 11 - ORÇ DISKCAÇAMBA
DESCARTE DE RESÍDUO FIBRA DE VIDRO | TRANSPONTES | TON | 1450 | COM 12 - ORÇ TRANSPONTES
*** OBS: A SOMATÓRIA DO CUSTO DA CAÇAMBA E DO DESCARTE DE RESÍDUO FIBRA DE VIDRO POSSUI MENOR CUSTO FINAL, POS ESTE MOTIVO FOI SELECIONADO AMBOS OS VALORES DO FORNECEDOR TRANSDETRITOS