## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA CÚPULA - CRM/PR
OBJETO: | Orçamento referente às obras de recuperação da impermeabilização da cúpula, contemplando recuperação da impermeabilização de lajes no entorno da cúpula, adequações na cobertura da sobre cúpula, correções nos telhados e rufos do entorno da cúpula, recuperação das instalações elétricas para funcionamento dos refletores da cúpula e troca da porta de acesso à cúpula, conforme projetos fornecidos pelo contratante baseado nos valores do SINAPI e valores comerciais, com BDI conforme equação para cálculo do percentual recomendado pelo Acórdão 2.622/2013 - TCU. |  |  |  | SINAPI - Não desonerado
[5 empty] | Base Sinapi |  | 2021-10-01
[5 empty] | Data orçamento: |  | 2021-12-08
LOCAL: | Rua Victório viezzer, 84 - Vista Alegre, Curitiba/PR, 80810-340 |  |  |  | BDI |  | 27.54%
0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
0.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.87 | 27.893 | 223.1437
0.2 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 320 | 408.1274 | 408.1274
TOTAL ETAPA | [6 empty] | 631.2711
1 - TROCA DA PORTA DE ACESSO À CÚPULA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
1.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.05 | 683.93 | 872.283 | 915.8972
1.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 0.7 | 88.13 | 112.4008 | 78.6806
1.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.16 | 57.22 | 72.9783 | 11.6765
1.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1.05 | 36.91 | 47.0749 | 49.4287
1.5 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.05 | 9.37 | 11.9505 | 12.548
1.6 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 31.55 | 40.2388 | 1448.5972
TOTAL ETAPA | [6 empty] | 2516.8282
2 - IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA CÚPULA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
2.1 | 626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 252 | 15.69 | 20.011 | 5042.7712
2.2 | 4030 | VEU POLIESTER | M2 | 22.05 | 5.94 | 7.5759 | 167.0478
2.3 | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 106 | 29.78 | 37.9814 | 4026.0238
2.4 | COM 2 | TARUGO CINZA 25MM | M | 3.8 | 1.3 | 1.658 | 6.3005
2.5 | COM 1 | TARUGO CINZA 20MM | M | 77.9 | 0.8 | 1.0203 | 79.4828
2.6 | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 19.8 | 6.88 | 8.7747 | 173.7398
2.7 | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 18 | 6.21 | 7.9202 | 142.564
2.8 | 37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | 140 | 1.32 | 1.6835 | 235.6936
2.9 | 38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 1 | 24 | 30.6096 | 30.6096
2.10 | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 33.11 | 29.09 | 37.1013 | 1228.4251
2.11 | COM 3 | SERRA MÁRMORE 4" - ref. Bosch 1548.9 ou makita 4100 NH2 - 220V | Dia | 1 | 30 | 38.2619 | 38.2619
2.12 | COM 4 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 585 - ref. Karcher Profi Plus 110V | Dia | 1 | 72 | 91.8287 | 91.8287
2.13 | COM 11 | CAÇAMBA 5M³ | Und. | 1 | 220 | 280.5876 | 280.5876
2.14 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 21.87 | 27.893 | 1004.1465
2.15 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 28.38 | 36.1958 | 289.5664
2.16 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 32 | 1.96 | 2.4998 | 79.993
2.17 | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72.0409 | 28.9 | 36.859 | 2655.3571
2.18 | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 4 | 7.56 | 9.642 | 38.568
2.19 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.7063 | 25.4 | 32.3951 | 314.438
2.20 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 37 | 42.29 | 53.9366 | 1995.6537
2.21 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 33.11 | 31.7 | 40.4301 | 1338.6413
2.22 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 33.11 | 4.42 | 5.6373 | 186.6497
2.23 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 31.55 | 40.2388 | 2655.7615
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 22102.1115
3 - RECUPERAÇÃO DA TEXTURA DAS PAREDES INTERNAS DA CÚPULA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
3.1 | 26021 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | 2 | 57.5 | 73.3354 | 146.6708
3.2 | 140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | 16 | 16.32 | 20.8145 | 333.032
3.3 | COM 4 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 585 - ref. Karcher Profi Plus 110V | Dia | 1 | 72 | 91.8287 | 91.8287
3.4 | COM 5 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" - 220V C/ PUNHO E PROTEÇÃO DO DISCO | Dia | 2 | 30 | 38.2619 | 76.5239
3.5 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 29.42 | 37.5222 | 600.3554
3.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.87 | 27.893 | 111.5718
3.7 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 192.8 | 1.96 | 2.4998 | 481.9577
3.8 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 192.8 | 2.77 | 3.5329 | 681.134
3.9 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 192.8 | 12.78 | 16.2996 | 3142.5606
3.10 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 0.74 | 16.56 | 21.1206 | 15.6292
3.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 52.02 | 13.99 | 17.8428 | 928.1835
3.12 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 31.55 | 40.2388 | 1609.5524
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 8219
4 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DO ENTORNO DA CÚPULA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
4.1 | 626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 342 | 15.69 | 20.011 | 6843.7609
4.2 | 4030 | VEU POLIESTER | M2 | 22.05 | 5.94 | 7.5759 | 167.0478
4.3 | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 19 | 29.78 | 37.9814 | 721.6458
4.4 | COM 1 | TARUGO CINZA 20MM | M | 112.22 | 0.8 | 1.0203 | 114.5001
4.5 | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 18 | 6.88 | 8.7747 | 157.9453
4.6 | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 18 | 6.21 | 7.9202 | 142.564
4.7 | 37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | 100 | 1.32 | 1.6835 | 168.3526
4.8 | 38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 1 | 24 | 30.6096 | 30.6096
4.9 | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 22.44 | 29.09 | 37.1013 | 832.5539
4.10 | COM 3 | SERRA MÁRMORE 4" - ref. Bosch 1548.9 ou makita 4100 NH2 - 220V | Dia | 1 | 30 | 38.2619 | 38.2619
4.11 | COM 4 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 585 - ref. Karcher Profi Plus 110V | Dia | 1 | 72 | 91.8287 | 91.8287
4.12 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 96.24 | 3.36 | 4.2853 | 412.4209
4.13 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 96.24 | 1.96 | 2.4998 | 240.5789
4.14 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 28.38 | 36.1958 | 289.5664
4.15 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.97 | 28.0205 | 112.082
4.16 | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 89.0178 | 28.9 | 36.859 | 3281.1076
4.17 | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 5 | 7.56 | 9.642 | 48.21
4.18 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.1364 | 25.4 | 32.3951 | 425.5552
4.19 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 73.8 | 42.29 | 53.9366 | 3980.5201
4.20 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.44 | 31.7 | 40.4301 | 907.2519
4.21 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 22.44 | 4.42 | 5.6373 | 126.5001
4.22 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34 | 31.55 | 40.2388 | 1368.1196
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 20500.9833
5 - REVISÃO DOS TELHADOS DO ENTORNO DA CÚPULA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
5.1 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 26.42 | 33.696 | 2965.2497
5.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 29.55 | 70.31 | 89.6732 | 2649.8443
5.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.35 | 108.08 | 137.845 | 875.3159
5.4 | 7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 3.6 | 35.92 | 45.8123 | 164.9243
5.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 21.87 | 27.893 | 669.431
5.6 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 30.55 | 73.37 | 93.576 | 2858.7456
5.7 | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.29 | 11.8484 | 11.8484
5.8 | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 17.84 | 22.7531 | 22.7531
5.9 | 20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 4 | 16.22 | 20.687 | 82.7478
5.10 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 6 | 16.34 | 20.84 | 125.04
5.11 | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 7 | 3.32 | 4.2343 | 29.6403
5.12 | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 1 | 23.1 | 29.4617 | 29.4617
5.13 | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 1 | 29.21 | 37.2544 | 37.2544
5.14 | 41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 13.08 | 86.84 | 110.7556 | 1448.6829
5.15 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 31.55 | 40.2388 | 3621.493
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 15592.4325
6 - PROLONGAMENTO DA COBERTURA SOBRE CÚPULA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
6.1 | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1 | 29.78 | 37.9814 | 37.9814
6.2 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 343.2 | 4.99 | 6.3642 | 2184.206
6.3 | COM 6 | PROJETO DE LINHA DE VIDA 60METROS LINEARES | und. | 1 | 1600 | 2040.637 | 2040.637
6.4 | COM 7 | PROJETO DE MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO 343M2 | Und. | 1 | 2000 | 2550.7963 | 2550.7963
6.5 | COM 8 | PAPELÃO ONDULADO 1,20 X 50M VIRGEM | RL | 1 | 150 | 191.3097 | 191.3097
6.6 | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 60 | 1.84 | 2.3467 | 140.804
6.7 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 21.87 | 27.893 | 1673.5774
6.8 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 28.38 | 36.1958 | 2316.5311
6.9 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.479 | 22.94 | 29.2576 | 248.0755
6.10 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8.478 | 171.74 | 219.0369 | 1856.9946
6.11 | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 28.9 | 36.859 | 294.872
6.12 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 343.2 | 11.16 | 14.2334 | 4884.9177
6.13 | COM 13 | PC COMP CRISTAL 4 X 2050 X 6000 MM IMP | M2 | 129.81 | 276.42 | 352.5456 | 45763.9382
6.14 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24.13 | 66.22 | 84.4569 | 2037.9441
6.15 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 168 | 26.42 | 33.696 | 5660.9312
6.16 | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 8.04 | 29.09 | 37.1013 | 298.2947
6.17 | COM 11 | CAÇAMBA 5M³ | und. | 1 | 220 | 280.5876 | 280.5876
6.18 | COM 12 | CAÇAMBA DE MATERIAIS CONTAMINADOS | tn | 0.25 | 450 | 573.9292 | 143.4823
6.19 | 7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 3.6 | 35.92 | 45.8123 | 164.9243
6.20 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 124 | 31.55 | 40.2388 | 4989.6126
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 77760.4178
7 - INSTALAÇÃO DE REFLETORES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. SEM BDI | VLR. COM BDI
[6 empty] | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
7.1 | COM 9 | REFLETOR LED 100W 6500K | Und. | 4 | 97.37 | 124.1855 | 496.7421
7.2 | COM 10 | REFLETOR LED 100W RGB IP66 BIVOLT | Und. | 4 | 156.8 | 199.9824 | 799.9297
7.3 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 5 | 5.48 | 6.9892 | 34.9459
7.4 | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.76 | 2.2447 | 2.2447
7.5 | 2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 11.6 | 14.7946 | 14.7946
7.6 | 2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 9.4 | 11.9887 | 11.9887
7.7 | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3 | 1.65 | 2.1044 | 6.3132
7.8 | 39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | 1 | 72.94 | 93.0275 | 93.0275
7.9 | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 320 | 2.21 | 2.8186 | 901.9616
7.13 | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 8.71 | 11.1087 | 11.1087
7.14 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 28.68 | 36.5784 | 292.6273
7.15 | 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 8 | 101.34 | 129.2488 | 1033.9908
7.16 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 31.55 | 40.2388 | 724.2986
TOTAL ETAPA: | [6 empty] | 4423.9735
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 151747.0178
Responsável técnico pelo orçamento:
Eng. Jean de Oliveira Gonçalves / CREA PR-178.771/D
Klemba e Gonçalves Soluções em Engenharia LTDA
(41) 99834-0642 - E-MAIL: Solucoes@kgengenharia.com
______________________________________________________________________
Jean de Oliveira Gonçalves
Klemba e Gonçalves Soluções em Engenharia LTDA

## CÁLCULO BDI
SIGLA | ITEM COMPONENTE DO BDI | VALORES ADOTADOS*
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5%
R | RISCOS | 1%
S+G | SEGURO E GARANTIA | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.39%
L | LUCRO | 8.96%
I | TRIBUTOS (PIS, CONFINS E ISS) | 6.65%
BDI: |  | 27.54%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU
*CONFORME 3° QUARTIL DO ACÓRDÃO DO TCU
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑻)) −1
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑻)) −1

## ESTRUTURA ORÇ. COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR
CÓDIGO | FORNECEDOR | MATERIAL / SERVIÇO | UNID. | VLR. UNIT. | MOTIVO DO USO DE ORÇAMENTO COMERCIAL
COM 1 | DIPROTEC | TARUGO CINZA 20MM | M | 0.8 | Não tem na Sinapi
COM 2 | DIPROTEC | TARUGO CINZA 25MM | M | 1.3 | Não tem na Sinapi
COM 3 | ÓTIMA LOCADORA | SERRA MÁRMORE 4" - ref. Bosch 1548.9 ou makita 4100 NH2 - 220V | DIA | 30 | Não tem na Sinapi valor para locação, apenas para compra
COM 4 | ÓTIMA LOCADORA | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 585 - ref. Karcher Profi Plus 110V | DIA | 72 | Não tem na Sinapi valor para locação, apenas para compra
COM 5 | ALUGAMÁQUINAS | ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" - 220V C/ PUNHO E PROTEÇÃO DO DISCO | DIA | 30 | Não tem na Sinapi valor para locação, apenas para compra
COM 6 | ASKSUL | PROJETO DE LINHA DE VIDA 60METROS LINEARES | UN | 1600 | Não tem na Sinapi
COM 7 | ASKSUL | PROJETO DE MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO 343M2 | UN | 2000 | Não tem na Sinapi
COM 8 | GLOBAL EMBALAGEM | PAPELÃO ONDULADO 1,20 X 50M VIRGEM | RL | 150 | Não tem na Sinapi. A tabela possui apenas papel kraft betumado
COM 9 | ILLUX | REFLETOR LED 100W 6500K | PC | 97.37 | Não tem na Sinapi. A tabela possui apenas refletor LED até 50W
COM 10 | ELETRORASTRO | REFLETOR LED 100W RGB IP66 BIVOLT | PC | 156.8 | Não tem na Sinapi refletor RGB.
COM 11 | TRANSPONTES | CAÇAMBA 5M³ | UN | 220 | Não tem na Sinapi
COM 12 | TRANSDETRITOS | CAÇAMBA DE MATERIAIS CONTAMINADOS | TON | 450 | Não tem na Sinapi
COM 13 | ACTOS | PC COMP CRISTAL 4 X 2050 X 6000 MM IMP | M2 | 276.42 | Não tem na Sinapi o item de policarbonato

## COTAÇÕES P. ORÇ COMPLEMENTAR
COMPARATIVO COTAÇÕES SOLICITADAS
ITEM ORÇADO: TARUGO/TARUCEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO CINZA 20MM |  |  |  |  | LEGENDA
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO |  | COTAÇÃO DE MENOR CUSTO FINAL
TARUGO CINZA 20MM | DIPROTEC | M | 0.8 | ORÇ DIPROTEC.PDF
MAXPRO 20 MM EBAS00020 | IMPERMIX | M | 2.52 | ORÇ IMPERMIX 1.PDF
TAROCEL P/JUNTA 20,0MM | PRUMO COMERCIAL | M | 2.65 | ORÇ PRUMO COMERCIAL 1.PDF
ITEM ORÇADO: TARUGO/TARUCEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO CINZA 25MM
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
TARUGO CINZA 25MM | DIPROTEC | M | 1.3 | ORÇ DIPROTEC.PDF
MAXPRO 25 MM EBAS00025 | IMPERMIX | M | 3.22 | ORÇ IMPERMIX 1.PDF
TAROCEL P/JUNTA 25,00MM | PRUMO COMERCIAL | M | 3.8 | ORÇ PRUMO COMERCIAL 1.PDF
ITEM ORÇADO: LOCAÇÃO SERRA MÁRMORE 4"
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
SERRA MARMORE MAKITA 4100NH2 220V | CASA DO CONSTRUTOR | DIA | 50 | ORÇ CASA DO CONSTRUTOR.PDF
SERRA MARMORE 4.3/8 110MM 220V C CHAVE | ALUGAMÁQUINAS | DIA | 50 | ORÇ ALUGAMÁQUINAS.PDF
SERRA MÁRMORE 4" - ref. Bosch 1548.9 ou makita 4100 NH2 - 220V | ÓTIMA LOCADORA | DIA | 30 | ORÇ ÓTIMA LOCADORA.PDF
ITEM ORÇADO: LOCAÇÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
LAVADORA AP KARCHER HD 7/13 MAXI 220V | CASA DO CONSTRUTOR | DIA | 110 | ORÇ CASA DO CONSTRUTOR.PDF
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600LIB KARCHER 220V C/PISTOLA E MANGUEIRA | ALUGAMÁQUINAS | DIA | 80 | ORÇ ALUGAMÁQUINAS.PDF
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 585 - ref. Karcher Profi Plus 110V | ÓTIMA LOCADORA | DIA | 72 | ORÇ ÓTIMA LOCADORA.PDF
ITEM ORÇADO: LOCAÇÃO ESMERILHADEIRA 4"
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
ESMERILHADEIRA BOSCH 4" 220V | CASA DO CONSTRUTOR | DIA | 50 | ORÇ CASA DO CONSTRUTOR.PDF
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" - 220V C/ PUNHO E PROTEÇÃO DO DISCO | ALUGAMÁQUINAS | DIA | 30 | ORÇ ALUGAMÁQUINAS.PDF
ESMERILHADEIRA 5" - ref. Makita GA5010 220V | ÓTIMA LOCADORA | DIA | 40 | ORÇ ÓTIMA LOCADORA.PDF
ITEM ORÇADO: PROJETO DE LINHA DE VIDA
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
PROJETO DE LINHA DE VIDA 60METROS LINEARES | ASKSUL | UND. | 1600 | ORÇ ASKSUL.PDF
PROJETO DE LINHA DE VIDA | VYGA | UND. | 2500 | ORÇ VYGA.PDF
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA 60M DE LINHA DE VIDA | PROJEÇÃO | UND. | 2200 | ORÇ PROJEÇÃO.PDF
ITEM ORÇADO: PROJETO DE MONTAGEM DE ANDAIME
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
PROJETO DE MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO 343M2 | ASKSUL | UND. | 2000 | ORÇ ASKSUL.PDF
PROJETO DE MONTAGEM ANDAIME FACHADEIRO | VYGA | UND. | 4350 | ORÇ VYGA.PDF
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA MONTAGEM DE 343M² DE ANDAIME FACHADEIRO | PROJEÇÃO | UND. | 3100 | ORÇ PROJEÇÃO.PDF
ITEM ORÇADO: PAPELÃO ONDULADO
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
PAPELÃO ONDULADO 1,2 DIVERSOS | CASA NOVA | RL | 180 | ORÇ CASA NOVA.PDF
PAPELÃO ONDULADO EM BOBINA 1,20 X 50M (ROLO) | PRUMO COMERCIAL | RL | 167.63 | ORÇ PRUMO COMERCIAL 2.PDF
PAPELÃO ONDULADO 1,20 X 50M VIRGEM | GLOBAL EMBALAGEM | RL | 150 | ORÇ GLOBAL EMBALAGEM.PDF
ITEM ORÇADO: REFLETOR LED 100W
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
REFLETOR LED 100W 6500K | ILLUX | PC | 97.37 | ORÇ ILLUX.PDF
REFLETOR LED 100W 5500K BIVOLT PRETO | ELETRORASTRO | PC | 124.8 | ORÇ ELETRORASTRO.PDF
PROJETOR LED 100W 6,5K BIVOLT 8000LM IP66 PRETO (10825) - JNG JNG | IRMÃO ABAGE | PC | 167.31 | ORÇ IRMÃOS ABAGE.PDF
ITEM ORÇADO: REFLETOR RGB 100W
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
REFLETOR 150W RGB BIVOLT | ILLUX | PC | 199.3 | ORÇ ILLUX.PDF
REFLETOR LED 100W RGB IP66 BIVOLT | ELETRORASTRO | PC | 156.8 | ORÇ ELETRORASTRO.PDF
PROJETOR LED 30W RGB BIVOLT IP65 - LUMINATTI LUMINATTI | IRMÃO ABAGE | PC | 237.39 | ORÇ IRMÃOS ABAGE.PDF
ITEM ORÇADO: CAÇAMBA 5M3 CLASSE A
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
CAÇAMBA 5M³ | TRANSPONTES | UND. | 220 | ORÇ TRANSPONTES.PDF
CAÇAMBA 5M³ | TRANSDETRITOS | UND. | 270 | ORÇ TRANSDETRITOS.PDF
CAÇAMBA 5M³ PARA DESCARTE DE RESÍDUOS CLASSE A | DISKCAÇAMBA | UND. | 290 | ORÇ DISKCAÇAMBA.PDF
ITEM ORÇADO: CAÇAMBA RESÍDUO CONTAMINADO
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
CAÇAMBA DE MATERIAIS CONTAMINADOS | TRANSPONTES | TON | 1450 | ORÇ TRANSPONTES.PDF
DESCARTE DE RESÍDUO CLASSE C FIBRA DE VIDRO NÃO RECICLÁVEL | TRANSDETRITOS | TON | 450 | ORÇ TRANSDETRITOS.PDF
RESÍDUOS CLASSE C (FIBRA DE VIDRO) | DISKCAÇAMBA | TON | 750 | ORÇ DISKCAÇAMBA.PDF
ITEM ORÇADO: CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL 4MM
DESCRIÇÃO DO ITEM NO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | UND. | VLR. UNIT. | IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO
CHAPA POLICARBONATO COMPACTO 4MM CRISTAL (R$ 870,00/CHAPA DE 1,00X2,00M) | A CASA DO POLICARBONATO | M2 | 435 | ORÇ A CASA DO POLICARBONATO
PC - COMPACTO 4MM CRISTAL 2050X6000MM (R$ 3.800,00/CHAPA DE 2,05X6,00M) | POLICARBONATO CURITIBA | M2 | 308.9431 | ORÇ POLICARBONATO CURITIBA
PC COMP CRISTAL 4 X 2050 X 6000 MM IMP (R$ 3.400/CHAPA DE 2,05X6,00M) | ACTOS | M2 | 276.4228 | ORÇ ACTOS